## تعليمات
لوحة متابعة مشاريع مراكز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية
كيفية استخدام هذا الملف:
1) عدّل البيانات في الأوراق التالية: بيانات_المشاريع، مستخلصات_ريف، مستخلصات_اعتماد، المناقلات، المستحدثات، المهام.
2) الخلايا ذات التظليل الأصفر الفاتح هي الخلايا المخصصة للتعديل العام.
3) الخلايا ذات التظليل الأخضر الفاتح هي أعمدة الروابط (رابط المستند) — الصقها كرابط ويب كامل يبدأ بـ https:// (مثل رابط من ريف، أو ون درايف، أو قوقل درايف، أو شير بوينت).
4) احفظ الملف بصيغة xlsx بعد التعديل.
5) افتح ملف لوحة المتابعة (dashboard.html) واضغط زر «تحديث البيانات من ملف إكسل» ثم اختر هذا الملف بعد حفظه.
6) ستتحدث اللوحة تلقائيًا بجميع الرسوم البيانية والجداول والروابط دون الحاجة لأي برمجة.
ملاحظات هامة:
- في ورقة «مستخلصات_ريف» اترك تاريخ أي مرحلة فارغًا إذا لم تصل إليها المعاملة بعد.
- في ورقة «مستخلصات_اعتماد» اختر الحالة من القائمة المنسدلة فقط.
- تأكد أن اسم المشروع في كل الأوراق مطابق تمامًا لاسمه في ورقة «بيانات_المشاريع» (العمود A).
- أعمدة الروابط اختيارية: إن تُركت فارغة يظهر رمز المستند باهتًا وغير قابل للنقر في اللوحة.

## بيانات_المشاريع
اسم المشروع (مفتاح) | الاسم الكامل | الاستشاري | حالة المشروع | تاريخ البداية | تاريخ الإيقاف | تاريخ الاستئناف | مدة التمديد (أيام) | تاريخ النهاية | قيمة المشروع (ريال) | نسبة الإنجاز (%) | رابط مستند بداية المشروع | رابط مستند إيقاف المشروع | رابط مستند استئناف المشروع | رابط مستند تمديد المشروع | رابط مستند قيمة المشروع
مركز جازان | إنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية بمنطقة جازان | مدارات | متوقف | 2024-10-02 | 2025-08-21 |  |  |  | 25255534.38 | 50 | https://1drv.ms/b/c/a23d68824372644b/IQBhEtn0JAVqToJHYpT6DoEKATDQm4qIIpGF6MnBJ6pdMU8?e=D1OcK8 | https://1drv.ms/b/c/a23d68824372644b/IQDtbYjG0iWiQqYd4ema8vn5AQW0PzUx8R9vdH_Eq8IXFTE?e=PXAWo7 |  |  | https://1drv.ms/b/c/a23d68824372644b/IQDd_ChAnOXfTK12KMXs-5tjAbC4Tb7pjbWO_pNzSGe0LUw?e=99q3MF
مركز عسير | إنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية بمنطقة عسير | مدارات | جاري | 2023-03-15 | 2023-11-01 | 2024-01-10 | 60 | 2025-09-15 | 38500000 | 48
مركز الباحة | إنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية بمنطقة الباحة | مدارات | متوقف | 2023-01-10 | 2024-06-01 |  | 0 | 2025-05-20 | 31000000 | 55
مركز القصيم | إنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية بمنطقة القصيم | المنظور الشامل | جاري | 2023-05-01 |  |  | 45 | 2025-12-01 | 45750000 | 40
مركز حائل | إنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية بمنطقة حائل | المنظور الشامل | جاري | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 20 | 2025-10-10 | 36200000 | 58

## مستخلصات_ريف
اسم المشروع | رقم المستخلص | مبلغ المستخلص (ريال) | تاريخ رفع الطلب (ألفا ديم) | تاريخ مكتب إدارة المشاريع (ريف) | تاريخ مراجعة 1 الاستشاري | تاريخ مراجعة استلام الاستشاري (مهندس الموقع) | تاريخ مراجعة 2 الاستشاري | تاريخ مراجعة إدارة المشاريع (ريف) النهائية | رابط الطلب في منصة ريف
مركز جازان | 1 | 1200000 | 2023-04-01 | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-20 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | https://example.com/reef/jazan-1
مركز جازان | 2 | 1500000 | 2023-08-01 | 2023-08-06 | 2023-08-14
مركز عسير | 1 | 980000 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-30 | 2023-06-05 | 2023-06-10
مركز عسير | 2 | 1100000 | 2024-02-01 | 2024-02-06
مركز الباحة | 1 | 750000 | 2023-03-01 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 2023-03-22 | 2023-03-28 | 2023-04-02 | https://portal.reefpmo.com/project-requests/78bd135c-98fb-4080-8cf1-067b251a8655/details
مركز القصيم | 1 | 1650000 | 2023-07-01 | 2023-07-05 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 2023-08-01
مركز القصيم | 2 | 1400000 | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 2024-01-28
مركز حائل | 1 | 1050000 | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 2023-06-19

## مستخلصات_اعتماد
اسم المشروع | رقم المستخلص | مبلغ المستخلص (ريال) | الحالة في منصة اعتماد | رابط مستندات المستخلص
مركز جازان | 1 | 1200000 | تم الصرف | https://example.com/etimad/jazan-1
مركز جازان | 2 | 1500000 | تدقيق المطالبة (قبول الطلب)
مركز عسير | 1 | 980000 | تم الصرف
مركز عسير | 2 | 1100000 | تسجيل مطالبة (إرسال الطلب)
مركز الباحة | 1 | 750000 | تم الصرف
مركز القصيم | 1 | 1650000 | تم الصرف
مركز القصيم | 2 | 1400000 | اعتماد المطالبة
مركز حائل | 1 | 1050000 | تحويل أمر الدفع لوزارة المالية

## القوائم (hidden)
جاري | تسجيل مطالبة (إرسال الطلب)
متوقف | إرفاق شهادة الإنجاز (قبول الطلب)
تدقيق المطالبة (قبول الطلب)
اعتماد المطالبة
تسجيل أمر صرف (إرسال)
اعتماد مدير الإدارة المالية لأمر الصرف
اعتماد صاحب الصلاحية النهائي لأمر الصرف
اعتماد المراقب المالي لأمر الصرف
أمر صرف معتمد - مطالبة معتمدة
تسجيل أمر دفع (إرسال)
اعتماد مدقق أمر الدفع
اعتماد مدير الإدارة المالية لأمر الدفع
اعتماد صاحب الصلاحية النهائي لأمر الدفع
اعتماد المراقب المالي لأمر الدفع
تحويل أمر الدفع لوزارة المالية
تم الصرف

## المناقلات
اسم المشروع | رقم المناقلة | مبلغ المناقلة (ريال) | الإجراء الحالي | رابط المستند
مركز جازان | 1 | 250000 | بانتظار اعتماد الجهة المالية
مركز عسير | 1 | 180000 | معتمدة
مركز عسير | 2 | 210000 | قيد المراجعة الفنية
مركز القصيم | 1 | 320000 | قيد المراجعة الفنية

## المستحدثات
اسم المشروع | رقم المستحدث | مبلغ المستحدث (ريال) | الإجراء الحالي | رابط المستند
مركز جازان | 1 | 95000 | معتمد
مركز الباحة | 1 | 60000 | بانتظار موافقة الاستشاري
مركز حائل | 1 | 110000 | قيد الدراسة

## المهام
اسم المشروع | التاريخ | المهمة / الإجراء
مركز جازان | 2024-01-10 | زيارة ميدانية لمتابعة نسبة الإنجاز
مركز جازان | 2024-02-14 | رفع المستخلص الثاني على منصة ريف
مركز عسير | 2023-11-01 | إيقاف الأعمال بسبب تعديل المخطط
مركز عسير | 2024-01-10 | استئناف الأعمال بعد اعتماد المخطط المعدل
مركز الباحة | 2024-06-01 | إيقاف المشروع لحين حسم مناقلة الأرض
مركز القصيم | 2024-01-28 | استلام المرحلة الإنشائية من المقاول
مركز حائل | 2023-12-15 | استئناف الأعمال بعد تمديد المدة